{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["年度计划、年度预计划","三年滚动计划"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"年度计划、年度预计划","index":0,"n_rows":90,"n_cols":11,"rows_kept":90,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[1,5,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[6,1,6,2],[38,1,38,2],[50,1,50,2],[75,1,75,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["开平市2021年本级政府投资项目年度计划"]
[{"$nulls":10},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设内容及规模","建设起止年限","总投资","预计到2020年底累计完成投资","2021年投资计划","2021年主要建设内容","开工时间（或拟开工时间）","责任单位","备注"]
[]
[null,"总计(79项)",null,null,{"v":2860648.55,"d":"2860649"},{"v":471018.6379,"d":"471019"},{"v":379848.86999999994,"d":"379849"}]
["一","年度计划（41项）",null,null,{"v":1207683.8499999999,"d":"1207684"},{"v":433518.1,"d":"433518"},{"v":271988.1699999999,"d":"271988"}]
["（一）","使用本级财政资金的项目（31项）",null,null,{"v":590767.9099999999,"d":"590768"},{"v":131194.1,"d":"131194"},{"v":173719.98999999996,"d":"173720"}]
[1,"广东开平孔雀湖国家湿地公园（试点）建设项目","项目总建设规模2554.3万平方米，划分为湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区、管理服务区。","2017-2021",1816,816,1000,"广东开平孔雀湖国家湿地公园建设项目工程。","已开工","开平市林业局","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[2,"广东省粤菜师傅技能培训基地（开平市“家厨”技能培训基地）（第二期）","开平市“家厨”技能培训基地建设面积约为2500平方米，完善和更新实训基地设备设施，完成培训基地实训及理论课室、鉴定场所装修改造及实训设备购置，开展开平市“家厨”技能培训基地，创新复合型“家·厨”人才 一体化培养体系，促进粤菜师傅、家政人才成长，提高公共就业服务水平，以及增加家政服务人力资源的供给，提高家政服务质量。","2020-2021",380,250,130,"完善和更新实训基地以及设备设施。","已开工","开平市人力资源和社会保障局","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[3,"开平市循环经济生态园二期项目[开平市固废综合处理中心一期二阶段项目（有机废物综合处理项目）]","餐厨垃圾总处理规模为300t/d，近期规模为150t/d，市政污泥总处理规模为200t/d，近期规模为100t/d。","2019-2021",18307,12815,5492,"完成建设并投入试运营。","已开工","开平市城市管理与综合执法局\n开平市环境卫生管理处","已纳入江门重点建设项目计划，纳入国家发改委专项债项目清单库。"]
[4,"开平市麻竹排水库除险加固工程","加高培厚坝体，对坝体进行灌浆处理，修复上游坝坡；溢洪道加固等。","2021-2022",628,0,628,"加高培厚坝体，对坝体进行灌浆处理，修复上游坝坡；溢洪道加固等。","2021-04-01","开平市月山镇\n开平市水利局","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[5,"江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）开平段","我市有镇海水、址山河、新桥水、白沙水、新昌水、蚬冈水共6条潭江流域跨界重点支流纳入综合治理工作。主要建设内容以实施水安全治理、水环境整治和碧道建设为主。我市项目总治理河长75.44公里。","2020-2025",83046,4400,20746,"完成河流治理长度19.8公里。","已开工","开平市水利局\n开平市水资源开发管理中心","已纳入开平重点建设项目计划，纳入国家发改委专项债项目清单库。"]
[6,"开平市农村生活污水处理设施建设项目","建设覆盖1870个农村的污水处理设施，设计总规模为21745吨/天。","2020-2023",65785,26000,10202,"建设290个自然村的污水处理设施。","已开工","开平市市城市管理与综合执法局\n各镇（街）","已纳入江门重点建设项目计划，纳入国家发改委专项债项目清单库。"]
[7,"江门市碧道建设工程","完成潭江（百合至赤坎）段碧道、潭江三埠段碧道、潭江水口段碧道、苍江长沙段碧道共38.4公里","2020-2021",48000,20900,27100,"完成24.8公里碧道。","已开工","开平市水利局\n开平市水资源开发管理中心\n开平市三埠街道办事处\n开平市长沙街道办事处\n开平市水口镇人民政府\n开平市赤坎镇人民政府\n开平市百合镇人民政府","已纳入江门重点建设项目计划，纳入国家发改委专项债项目清单库。"]
[8,"开平市三埠街道办事处祥龙学校改造工程","用地面积26539.83㎡，建筑面积10896.80㎡，拆除原体育中心南边建筑物，原址新建3座教学楼，拆除原网球场，新建室外运动场及校内景观、场地改造等工程。","2020-2021",3841,1057,2735,"完成项目建设。","已开工","开平市教育局","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[9,"开平市全域自然村集中供水全覆盖工程","1、乡镇水厂扩网供水工程，主要包括狮山、镇海、龙胜、苍城等乡镇水厂的主管和乡管（行政村）及289条自然村的村管和巷管铺设；2、村级水厂升级改造工程32处。","2020-2022",9760,3000,6760,"完成狮山供水主管和188条自然村的管网铺设。","已开工","开平市水利局、开平市公用实业资产经营公司、月山镇、苍城镇、龙胜镇、蚬冈镇、赤水镇","已纳入江门重点建设项目计划，纳入国家发改委专项债项目清单库。"]
[10,"开平市大沙河水库除险加固工程","对土坝进行培厚加固和充填灌浆和劈裂灌浆，主坝坝基做高喷灌浆防渗处理；完善排水系统和水工监测设施；重建主坝正常泄洪闸、长堤非常泄洪闸；新建主坝输水隧洞；重建部分副坝涵管等。","2021-2023",14292,0,6000,"坝体和溢洪道除险加固。","2021-08-01","开平市水利局\n开平市大沙河水库","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[11,"开平市长沙街道办事处侨园路小学新建综合楼及运动场工程","用地面积8653.64㎡，建筑面积6464.40㎡，新建教学楼1、教学楼2、运动场、围墙、消防水池、园林景观土建装饰及安装等工程。","2020-2021",2558,760,1798,"完成项目建设。","已开工","开平市教育局","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[12,"开平市城镇生活垃圾中转站项目","总处理规模为900吨/天，近期处理规模约为750吨/天，其中：八一站：450t/d,水口站：300t/d。","2019-2021",{"v":6453.52,"d":"6454"},3227,3227,"完成建设并投入运营。","已开工","开平市市城市管理与综合执法局\n开平市环境卫生管理处","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[13,"开平学宫保护修缮与活化利用项目","对开平学宫本体建筑6000平方米进行修缮，配套安置工程、改造周边老旧小区工程6万多平方米、道路升级及改造、整体景观提升及改造","2020-2021",1000,500,500,"对开平学宫进行保护修缮。","已开工","开平市文化广电旅游体育局","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[14,"开平市生态公益林中幼龄林抚育工程（大沙河水库、沙塘挪双坑水库、月山牛牯坑、磨刀水水库）","对大沙河水库、沙塘挪双坑水库、月山牛牯坑、磨刀水水库临水面第一重山中幼龄生态林进行抚育，包括割灌除草、松土扩穴、追肥、补植苗木等。","2020-2022",{"v":250.54,"d":"251"},{"v":75.43,"d":"75"},97,"对林地进行第一次和第二次抚育，包括除草、培土、追肥、补植等。","已开工","开平市林业局"]
[15,"开平市梁金山火烧迹地更新造林工程","更新造林地点位于开平市梁金山林地内，更新改造面积共1721亩。","2020-2021",{"v":339.32,"d":"339"},{"v":124.74,"d":"125"},84,"对林地进行第二次除草、追肥、补植等抚育。","已开工","开平市林业局"]
[16,"开平市生态公益林更新改造工程（东山林场、塘口冈陵、金鸡镇金鸡山）","主要建设内容为对林地进行更新改造，进行林地清理、挖穴整地、回穴土施基肥、栽植苗木、抚育追肥等。","2019-2021",{"v":381.93,"d":"382"},{"v":254.66,"d":"255"},74,"对林地进行第三次追肥、补植等抚育。","已开工","开平市林业局"]
[17,"开平市大沙镇沃富村委会沃江村生态公益林更新改造工程","对该林地进行更新改造，种植绿化苗木，植后进行一次抚育，包括清理、挖穴整地、回穴土施肥、栽植苗木、抚育追肥等。","2020-2022",{"v":179.38,"d":"179"},{"v":22.6,"d":"23"},{"v":66.39,"d":"66"},"对林地进行更新改造，栽植苗木，并开展追肥、补植等抚育。","已开工","开平市林业局"]
[18,"开平市生态公益林中幼龄林抚育工程（西坑水库）","对西坑水库临水面第一重山中幼龄生态林进行抚育，包括割灌除草、松土扩穴、追肥、补植苗木等。","2020-2022",{"v":138.98,"d":"139"},{"v":41.99,"d":"42"},54,"对林地进行第二次抚育，包括除草、培土、追肥、补植等。","已开工","开平市林业局"]
[19,"开平市沙塘镇塘浪村委会生态公益林更新改造工程","对该林地进行更新改造，种植绿化苗木，植后进行三次抚育，包括清理、挖穴整地、回穴土施肥、抚育追肥、补植等。","2020-2022",{"v":127.02,"d":"127"},{"v":34.69,"d":"35"},{"v":25.4,"d":"25"},"对林地进行第一次抚育，包括除草、培土、追肥、补植等。","已开工","开平市林业局"]
[20,"开平市高标准农田建设项目","建设0.9万亩高标准农田。","2020-2021",1359,400,959,"完成项目工程建设。","已开工","开平市农业农村局","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[21,"开平市庆扬初级中学运动场工程","用地面积15498.60平方米，新建300米塑胶跑道小型足球场、篮球场、排球场、乒乓球场、跳远沙池、铅球场以及新铺10米宽校道等。","2020-2021",566,150,416,"完成项目建设。","2020-09-01","开平市教育局","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[22,"开平市风采实验学校场地、围墙等配套工程","占地面积50588.07㎡，建筑面积1992.11㎡，新建门卫室、消控室、配电房、消防水池及泵房、垃圾房、室外大连廊、校园围墙、大门、道路、绿化、排水等工程。","2021-2022",{"v":4164.45,"d":"4164"},0,2915,"开工，完成总工程量的70%。","2021-06-01","开平市教育局\n开平市自然资源局\n","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[23,"开平市塘口镇交四线（K0+000-K1+488）路面大修工程","路线全长953米，路基宽17.5/10.5米，路面宽14米。","2020-2022",{"v":699.58,"d":"700"},200,500,"路面工程。","已开工","开平市交通运输局\n开平市地方公路管理站"]
[24,"国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程","一级公路，全长34.4公里。","2020-2024",299000,40605,70000,"路基桥涵工程。","已开工","开平市交通运输局","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[25,"省道S274线荻海段（中和路）改造工程","按城市主干路、双向六车道标准进行改扩建，全长约3.0公里，设计速度60km/h；路基宽分别为38米、45米、33米，采用沥青混凝土路面。","2019-2021",9485,{"v":4160.4,"d":"4160"},{"v":5324.6,"d":"5325"},"按城市主干路、双向六车道标准进行改扩建，全长约3.0公里，设计速度60km/h；路基宽分别为38米、45米、33米，采用沥青混凝土路面。","已开工","江门市开平公路事务中心"]
[26,"省道274线开平杜冈段扩建工程","采用一级公路双向六车道标准，总长1.168km，设计速度80km/h，沥青混凝土路面，路基宽度44m。","2019-2021",{"v":4028.73,"d":"4029"},{"v":1881.4299999999998,"d":"1881"},{"v":2147.3,"d":"2147"},"采用一级公路双向六车道标准，总长1.168km，设计速度80km/h，沥青混凝土路面，路基宽度44m。","已开工","江门市开平公路事务中心"]
[27,"开平市三江片区新建道路工程（A线、B线）","新建道路总长1471米，宽30-32米。","2020-2021",7948,6448,1500,"完成工程建设。","已开工","开平市城市管理和综合执法局","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[28,"省道S297开平段（K104+079～K114+353）路面改造工程","二级公路，路线全长约10.207公里，路面宽8.5米。","2020-2022",4481,2000,2481,"路面工程。","已开工","开平市交通运输局\n开平市地方公路管理站","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[29,"国道325线水口至交流渡路段中央分隔带开口及平交整治工程（百汇天桥、大宁天桥）","分别在水口客运站路段及百汇市场路段建设跨越国道325线的人行天桥，共2座。","2019-2021",{"v":1418.46,"d":"1418"},{"v":926.1600000000001,"d":"926"},{"v":492.3,"d":"492"},"分别在水口客运站路段及百汇市场路段建设跨越国道325线的人行天桥，共2座。","已开工","江门市开平公路事务中心"]
[30,"开平市Y835狮山桥危桥改造工程","拆除旧桥原址新建2-11m现浇板，全长27.06m，桥宽6.5米。","2021-2022",171,71,146,"桥梁工程。","已开工","开平市交通运输局\n开平市地方公路管理站"]
[31,"开平市S295洞口桥危桥改造工程","拆除旧桥原址新建1-6m现浇板，全长11.06m，桥宽12米。","2021-2022",163,73,120,"桥梁工程。","已开工","开平市交通运输局\n开平市地方公路管理站"]
["（二）","镇级财政预算的项目（10项）",null,null,616915.94,302324,98268.18]
[1,"开平市翠山湖“万亩园区”基础设施建设项目","园区占地17151亩，主要建设内容包含园区道路、管网、及生产生活配套。","2018-2025",150000,100000,15000,"翠山湖大道（污水处理厂—上苑村段、城东三路—城东五路段）雨污水干管及管网维修工程、翠山湖污水厂改造及中水回用项目、翠山湖环翠中路道路及排水工程等。","已开工","开平市翠山湖产业转移工业园管理委员会","已纳入江门重点建设项目计划，纳入国家发改委专项债项目清单库。"]
[2,"江门市国家小微双创龙胜汽配示范基地建设项目（一期）","一期生活配套设施项目：建设一幢6层高的宿舍楼，用地面积3929.75平方米，总建筑面积10567.04平方米。","2020-2021",3800,2000,1800,"完成项目主体建设。","已开工","开平市龙胜镇","已纳入开平重点建设项目计划，纳入国家发改委专项债项目清单库。"]
[3,"赤坎新区建设项目","赤坎新区安置房总建筑面积约17万平方米（包括安置房（A1-1地块）、安置房（A2-1地块）、安置房（A2-2地块）、安置房（A2-3地块））；赤坎中心市场及商业配套总建筑面积3万平方米。赤坎镇中心小学（地下停车场）、幼儿园工程建筑面积约2.68万平方米。公共配套设施。","2017-2022",175000,154920,10000,"赤坎新区安置房（A2-3地块）、赤坎镇中心市场等项目开工建设。建设新区公共配套设施。","已开工","开平市赤坎镇人民政府","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[4,"开平市新型包装材料基地建设项目","开平市新型包装材料基地规划总用地为500亩（33.3万平方米），其中建筑面积6.6万平方米，厂房建筑面积6万平方米，公共建筑面积6000平方米，规划建设综合管线建设长度12千米，给水管网建设长度3千米，污水管网建设长度3千米，电缆管网建设长度3千米，雨水管网建设长度3千米，道路网建设总长4千米。厂房采用框架结构厂房，标准化建设，配套标准化生产设施、设备，厂区规划做到三通一平。","2020-2021",10000,6300,3700,"继续完善路网管网建设，完成工业厂房的建设。","已开工","开平市苍城镇","已纳入江门重点建设项目计划，纳入国家发改委专项债项目清单库。"]
[5,"开平市塘口镇历史文化游径","项目规划建设用地面积72.978万平方米，主要建设以陆路为主的“世遗廊道”和以水路为主的“碧道游线”，在道路建设和水系净化的基础上，配套以必要的绿化和综合服务设施，包括驿站、公共厕所、游憩设施等。","2020-2022",11484,3000,7000,"“世遗廊道”的道路建设，个别驿站、公共厕所、游憩设施等及相关配套设施。","已开工","开平市塘口镇","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[6,"开平市新海渠东侧“水口红进深耕地块”电力线路迁改项目","项目主要包括迁改110千伏开冈线#1-#11、开振#1-#12和10千伏冈中线红进支线#11-#32塔段线路。",2021,{"v":6768.18,"d":"6768"},0,{"v":6768.18,"d":"6768"},"迁改110千伏开冈线#1-#11、开振#1-#12和10千伏冈中线红进支线#11-#32塔段线路。","2021-08-01","开平市水口镇","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[7,"赤坎新区周边配套道路建设项目","开平市赤坎古镇大道工程路线总长2.904km,按照一级公路四车道路建设；新区市政路网。","2017-2025",47000,13200,15000,"新区一路、新区二路等市政道路的开工建设；完成开平市赤坎古镇大道工程建设并通车。","已开工","开平市赤坎镇","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[8,"开平市赤坎镇污水处理厂扩容及新区配套管网工程","污水处理厂扩容改造处理量为12000立方米/日，新建截污管网16.3公里。","2020-2023",{"v":12149.06,"d":"12149"},5000,3000,"完成开平市赤坎镇新区配套污水管网一期工程及污水厂扩容工程开工建设。","已开工","开平市赤坎镇人民政府","已纳入江门重点建设项目计划，纳入国家发改委专项债项目清单库。"]
[9,"省道S534开平市塘口至赤坎段扩改建工程","一级公路双向六车道，路线总长11.022km，设计速度为80km/h，路基标准宽度为33m,采用沥青混凝土路面结构，全线设特大桥1座(全长1122.04m)，大桥145m/1座，中桥330m/4座，涵洞34道，沿线与主要相交道路采用信号灯控制平面交叉处理，共有6处。","2020-2025",{"v":137992.7,"d":"137993"},4300,6000,"省道S534开平市塘口至赤坎段扩改建工程开工建设。","2021-08-01","开平市赤坎镇人民政府","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[10,"开平市县道X557桥牛线改线一期工程","一级公路，全长5.115公里。","2019-2022",62722,13604,30000,"路基桥涵、路面工程。","已开工","开平市赤坎镇人民政府\n开平市赤坎镇城投建设投资管理有限公司","已纳入江门重点建设项目计划。"]
["二","年度预计划（38项）",null,null,{"v":1652964.7,"d":"1652965"},{"v":37500.5379,"d":"37501"},{"v":107860.7,"d":"107861"}]
["（一）","使用本级财政资金的项目（24项）",null,null,{"v":177373.7,"d":"177374"},{"v":1180.5379,"d":"1181"},{"v":46828.7,"d":"46829"}]
[1,"开平市三埠新兴社区中山城小区（老旧小区改造项目）","建筑面积7.8万平方米，涉及18栋楼宇，惠及969户居民.路面坑洼需要重新铺装，提升社区绿化效果等工程",2021,380,0,380,"路面坑洼需要重新铺装，提升社区绿化效果。","2021年6月","开平市住房和城乡建设局","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[2,"开平市三埠新安社区康乐街1-79号单数栋（老旧小区改造项目）","建筑面积6.8万平方米，涉及22栋楼宇，惠及839户居民。社区停车位紧张，需规划停车位，整治“三线”乱拉挂问题等",2021,385,0,385,"社区停车位紧张，需规划停车位，整治“三线”乱拉挂问题等。","2021年6月","开平市住房和城乡建设局","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[3,"开平市三埠长沙东社区东郊十二栋（老旧小区改造项目）","建筑面积2万平方米，涉及13栋楼宇，惠及240户居民。整治“三线”问题，修缮楼宇外立面",2021,390,0,390,"整治“三线”问题，修缮楼宇外立面。","2021年9月","开平市住房和城乡建设局","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[4,"红线女艺术馆","完成红线女艺术馆陈列展示和活化利用及红线女艺术馆周边环境整治，项目用地300平方米。",2021,210,10,200,"完成红线女艺术馆陈列展示和活化利用及红线女艺术馆周边环境整治。","2021-01-01","开平市文化广电旅游体育局"]
[5,"开平市文旅创业创新基地（第二期）","开平市文旅创业创新基地建设面积约6500平方米,基地围绕文化科技、文化金融、创意设计、文化电商、文化旅游、文化会展等领域构建具有开平本土特色的文创产业体系，为返乡创业粤港澳青年、高校毕业生等群体提供创业平台，打造岭南侨乡风情文化旅游产业服务载体，提供就业创业服务和技能实训双功能。","2020-2021",1500,"330","1170","开展第二期乡村工匠实训场所、展示交流场所的建设。","2021年12月","开平市人力资源和社会保障局","纳入国家发改委专项债项目清单库。"]
[6,"开平市金山公园广场提升改造工程","优化金山公园园林设计和植被选择，改善林相，适当增加园内主体景观小品，活化利用基础设施，进一步保护好金山公园的环境。","2021-2023",5400,0,1800,"改造园内现有设施、优化金山公园园林设计和植被、适当增加园内主体景观小品。","2021-06-01","开平市城市管理和综合执法局","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[7,"开平市大沙河灌区续建配套与节水改造工程","改造灌区渠道 总长25.688km，重建或加固渠系建筑物30座。","2021-2023",11700,0,500,"完成改造灌区渠道 总长6.5km，重建或加固渠系建筑物6座。","2021-10-01","开平市市水利局\n开平市大沙河水库"]
[8,"开平森林航空消防基地建设工程项目","按照《森林航空消防工程建设标准LY/T5006-2014》林-直I机场建设标准规划设计，项目场地总占地28055.5073平方米（42.08亩）。其中，新建建筑面积为120平方米，包括新建1个M-26停机坪，2个K-32停机坪和新建油车棚；新建一栋集办公、生活功能于一体的综合楼，综合楼共二层，总建筑面积1219.86平方米（占地580. 8平方米）；此外，配套建设供水工程及供电工程。","2020-2021",500,20,480,"可供3架直升机驻防所需的飞行起降设施、目视助航设施、办公调度工作设施、驻防人员食宿后勤保障设施、航油运输车辆停放和通信指挥设施等。","2021-05-01","开平市应急管理局","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[9,"开平市三埠街道办事处港口小学综合楼工程","占地面积208.8平方米，总建筑面积为1044平方米。","2021-2021",320,0,320,"完成项目建设。","2021-03-03","开平市教育局","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[10,"开平市长沙街道梁金山小学旧校区改造工程","拆除8幢旧校舍、新建160米围墙、铺设150米校道等。",2021,150,0,150,"完成建设。","2021-05-01","开平市教育局"]
[11,"开平市森林乡村绿化建设","在全市新建森林绿化乡村约15条。 ",2021,75,0,75,"入村道路、房前屋后、村场、池塘边等可绿化地段。","2021-05-01","开平市林业局"]
[12,"开平市沙塘学校运动场改造工程","改造300米运动场，铺设塑胶跑道。",2021,170,0,170,"完成建设。","2021-06-02","开平市教育局"]
[13,"开平市第三人民医院住院综合大楼建设项目","本工程建设项目主要为市第三人民医院新建住院综合大楼，总建筑面积约8637.7㎡。住院综合大楼按照医疗、康复一体化运营，设置医疗床位105张及相应配套。","2021-2023",4800,0,3000,"完成住院综合大楼基础工程及主体工程。","2021-01-01","开平市卫生健康局"]
[14,"开平市中医院医养中心建设项目","本工程建设项目主要为市中医院扩建和建设养老机构，项目占地15亩，新建20层医养中心大楼，总建筑面积约38000㎡。医养中心按照医疗、康复、养老一体化运营，设置医疗床位240张，养老床位540张及相应配套。","2021-2025",26011,0,1500,"预计2021年完成征地、设计规划、施工许可证等前期工作。","2021年12月","开平市卫生健康局","已纳入江门重点建设项目计划，纳入国家发改委专项债项目清单库。"]
[15,"开平市狮山灌区续建配套与节水改造工程","改造灌区干渠总长度44.83km，其中主干渠1.43km，西干渠33.4km，东干渠10km；重建或加固渠系建筑物41座，其中水闸共计18座，重建排洪闸9座，新建排洪闸1座，新建节制闸1座，重建支渠进水闸6座，加固大坪排洪闸闸顶交通桥；重建放水涵20座；加固渡槽1座，重建渡槽2座。","2021-2023",7204,0,200,"改造灌区干渠总长度2km。","2021-12-01","开平市水利局\n开平市大狮山水库"]
[16,"苍江、潭江两岸行道树升级改造项目","对苍江、潭江两岸树木绿化升级改造。",2021,400,0,400,"对苍江、潭江两岸树木绿化升级改造。","2021-06-01","开平市城市管理和综合执法局","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[17,"开平市四九河生态清洁小流域治理工程","综合治理水土流失面积26.78km2","2021-2022",2999,0,1391,"综合治理水土流失面积16kkm2","2021-07-01","开平市水利局\n开平塘口镇"]
[18,"开平市主要道路路面提升改造工程","对开平市市区主要道路进行路面提升改造工程，主要内容为路面沥青化、绿化改造等。","2021-2022",10000,0,7000,"对开平市市区主要道路进行路面提升改造工程，主要内容为路面沥青化、绿化改造等。","2021-06-01","开平市城市管理和综合执法局","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[19,"潭江大道道路及地下停车场项目","新建智慧地下停车场及运动场，配套停车管理系统和供配电、新能源充电桩等公用工程；建设潭江大道（东环至融创段）及周边市政配套道路，全长约3.12公里，铺设综合管网、绿化工程、增设停车位、新能源充电桩等工程。","2021-2023",72000,1000,15000,"建设地下停车场、运动场，建设潭江大道及周边配套道路。","2021-09-01","开平市城市管理和综合执法局","纳入国家发改委专项债项目清单库。"]
[20,"开平市潭江河堤综合改造及城市智慧停车系统工程","对侨园路海旁、沿江东路道路河堤、东明路道路、潭江东路、光华路、宝华路两岸石堤进行改造升级。市区内增设停车位收费系统、新能源充电桩等。","2021-2025",17535,100,3000,"开展项目建设。","2021-06-01","开平市城市管理和综合执法局"]
[21,"地方公路危桥改建工程","改造危桥2座，共31延米。","2021-2022",220,0,190,"桥梁工程。","2021-08-01","开平市交通运输局、开平市地方公路管理站","包含开平市百合镇C700线黄烈桥危桥改造工程、开平市百合镇YD15线山仔桥危桥改造工程。"]
[22,"禾眠村道加宽工程","约长955米，宽3米。","2021-2022",99,0,81,"路面工程","2021-08-01","开平市交通运输局、开平市地方公路管理站"]
[23,"省道S364线江门开平K91+472～K95+193段灾毁恢复重建工程","一级公路+3.721公里+双向四车道。","2021-2022",{"v":3216.7,"d":"3217"},{"v":50.5379,"d":"51"},{"v":3216.7,"d":"3217"},"完成双向四车道水泥混凝土路面加铺。","2021-05-01","江门市开平公路事务中心","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[24,"广台高速罗汉山互通工程","建设中开高速、开春高速、广台高速的枢纽互通。","2021-2022",11709,0,7000,"路基及桥梁工程","2021-06-01","开平市交通运输局"]
["（二）","镇级财政预算的项目（14项）",null,null,1475591,36320,61032]
[1,"开平市荻海埠保护更新综合开发项目","1.项目概况：项目规划占地面积416.62亩，计划总投资约400000万元。项目以荻海埠骑楼群为核心资源，在对荻海埠历史文化建筑进行保护修缮及改造的基础上，通过对周边基础设施（市政、景观、公共配套等）进行全面改造提升，将开平历史和城市记忆留存下来，形成一个仍然有生活存留的开放式历史文化博物馆，为五邑侨乡创造出一个新的城市文化名片，进一步改善城市人居生活环境，进一步促进产业提升、城市提质。\n2.项目建设内容：计划征收房屋约20万㎡，工程内容主要包括：历史文化建筑保护修缮及改造、配套安置工程、周边老旧小区改造工程、道路升级及改造、整体景观提升及改造(含滨江景观、水系景观)、公共设施配套（5G智慧景区管理设施、水电管网、停车场、污水处理设施、环卫设施等）、游客服务中心、城市记忆博物馆、游轮码头等。","2020-2025",400000,35000,35000,"完成C、E区征收工作。","未开工（项目开展前期工作）","开平市三埠街道办事处","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[2,"赤坎新区建设项目二期","赤坎新区安置区二阶段总建筑面积约9万平方米（包括安置房（A2-4地块）、安置房（A2-5地块）、安置房（A2-6地块））；城镇中心总用地面积80亩；新区水系总用地面积190亩；景区停车场占地面积280亩。","2020-2025",150000,1000,15000,"开展新区商业安置区、新区水系等规划建设工作。开展景区停车场建设工作。","2021-08-01","开平市赤坎镇人民政府","已纳入江门重点建设项目计划。"]
[3,"开平市国际卫浴创新基地建设项目","本项目规划用地面积为2000亩，包括产业园区内的工业厂房、仓库、综合办公楼、职工宿舍楼、食堂综合楼、展示中心、配套用房、园区道路、停车场、绿化工程等。","2020-2030",750000,"4500","30000","招商引资及土建施工。","2021-11-01","开平市水口镇人民政府","纳入国家发改委专项债项目清单库。"]
[4,"开平市沙冈工业园配套基础设施建设项目","规划总面积约4平方公里。主要建设包括广场、污水处理厂、污水管网、雨水管网、沙冈工业园基础配套设施工程、人行天桥以及建设1.4公里碧道及龙东村内的配套升级和村容村貌的整治等。","2020-2023",160000,"1500","4000","土建施工","2021-06-01","开平市水口镇人民政府","纳入国家发改委专项债项目清单库。"]
[5,"菓冲电排站重建工程","拆除原电排站厂房和自排闸重建、更换水泵和电机。","2020-2023",1901,30,332,"建设电排站厂房、自排闸工程。","2021-10-01","开平市赤坎镇人民政府\n开平市赤坎镇农业综合服务中心"]
[6,"红丰六圩水库移民村基础设施提升工程","项目占地面积14000平方米，建筑面积7800平方米，建设内容包括绿坡廊道、草坪公园、景观台和大沙河水库驳岸边夯固工程等。","2020-2021",500,100,400,"绿坡廊道、草坪公园、景观台和大沙河水库驳岸边夯固工程等。","2020-12-01","开平市马冈镇","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[7,"马冈鹅苗市场","占地面积约8亩，建设面积约4亩，建设内容包括新建马冈鹅苗交易服务中心，包括鹅苗交易服务区，检疫服务区，停车场，培训中心、信息服务中心。",2021,500,0,500,"完成项目建设。","2021年8月","开平市马冈镇"]
[8,"开平市塘口镇旧圩污水处理设施及配套管网工程","该工程占地面积799㎡，建筑物面积147.6㎡，污水处理厂设计日处理量为1000m3/d。污水收集管网包括重力污水管道20.03km、压力污水管道3km、新建污水提升泵站3座。","2020-2021",990,90,900,"建设污水处理设施及配套管网。","2021年8月","开平市塘口镇","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[9,"水口人民公园建设项目","占地总面积30亩，主要建设内容包括土地收储、园林绿化、基础设施建设以及景观功能、服务功能等建筑。",2021,1000,0,1000,"土建施工。","2021-06-01","开平市水口镇人民政府"]
[10,"大福长堤连接水口旧长堤建设项目","将大福长堤与水口旧长堤连接打通。",2021,500,0,500,"土建施工。","2021-10-01","开平市水口镇人民政府"]
[11,"朝敦古村活化工程","改造地下管网系统，实施主干道通信、供电和给排水管网升级改造，完善道路交通体系、停车场，建设街道及周边小巷的青石路面步游道，梳理出入口路段、巷道空间及周边环境；完善市政配套设施，改造排水系统、消防系统、行人休憩观光系统和安全管理技防系统，做好灯光设计及夜晚景观。","2021-2022",4800,0,4800,"改造地下管网系统，实施主干道通信、供电和给排水管网升级改造，完善道路交通体系、停车场，建设街道及周边小巷的青石路面步游道，梳理出入口路段、巷道空间及周边环境；完善市政配套设施，改造排水系统、消防系统、行人休憩观光系统和安全管理技防系统，做好灯光设计及夜晚景观。","2021年3月","开平市长沙街道办事处","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[12,"八一古社文旅项目","改造地下管网系统，实施主干道通信、供电和给排水管网升级改造，完善道路交通体系、停车场，建设街道及周边小巷的青石路面步游道，梳理出入口路段、巷道空间及周边环境；完善市政配套设施，改造排水系统、消防系统、行人休憩观光系统和安全管理技防系统，做好灯光设计及夜晚景观。","2021-2022",2500,0,1000,"完成项目建设。","2021-03-01","开平市长沙街道办事处","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[13,"楼冈文化广场","改造排水管网系统，消防系统、行人休闲系统和灯光设计，新建文化舞台1个，新建灯光球场1个，新建侨梓楼，开展楼冈市场周边整治。","2020-2021",1500,100,1400,"新建侨梓楼。","已开工","开平市长沙街道办事处","已纳入开平重点建设项目计划。"]
[14,"利国伟名人故居修葺工程","建设内容包括：一、对利国伟故居周边环境进行整治。二、建设利国伟纪念馆，设名家利氏、爱国名贤、侨心相联三个展厅，建筑面积821平方。","2021-2023",1400,0,200,"利国伟故居：\n一季度：完成利国伟故居纪念馆规划设计工作。\n二季度：累计完成投资100万元。开展利国伟故居周边环境整治工程。\n三季度：积极筹措利国伟纪念馆建设资金。\n四季度：累计完成投资200万元。全面开展利国伟故居周边环境整治开发工程。\n目标任务：\n预计今年内完成利国伟故居周边环境整治工程，并在2-3年内筹措资金并完成利国伟故居修葺工程。","2021年10月","开平市赤水镇人民政府"]

{"sheet":"三年滚动计划","index":1,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["开平市2021年本级政府投资项目三年滚动计划"]
[{"$nulls":6},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设内容及规模","建设起止年限","总投资","责任单位","备注"]
[null,null,"合计：30项",null,2993163]
[1,"水口镇文化旅游项目","项目建设包含：一、红线女故居项目展示工程；二、谭国标故居形象提升工程。","2021-2023",500,"开平市水口镇人民政府"]
[2,"开平市博物馆二期建设项目","建筑面积2000平方米，楼高5层，包括公众服务区、陈列展览区、藏品库房区、办公区等。","2021—2023",2000,"开平市文化广电旅游体育局、开平市博物馆"]
[3,"开平市长沙街道东汇城片区新建学校","建设小学部教学楼、功能楼、400米运动场、围墙、门卫室、配电房等项目,建筑面积约12000平方。","2023-2025",6000,"开平市教育局"]
[4,"“水口红进深耕地块”220kV发开甲线（发开乙线）电力线路迁改工程\n","新建开平站至#37大号侧电缆终端场双回电缆线路长约2×2.58千米，拆除220kV开发甲线（开发乙线）#37-#49段双回架空线路长约2×3.08千米，拆除铁塔12基。","2022-2023",6726,"开平市水口镇人民政府"]
[5,"台开-珠三角枢纽（广州新）高速公路","项目全长约12公里，采用双向6车道高速公路技术标准，设计速度120公里/小时。","2022-2025",144000,"开平市交通运输局"]
[6,"开平市环城公路北环二期工程（县道红龙线新建工程）","项目全长约6.226公里，采用双向6车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时。","2023-2026",80000,"开平市交通运输局"]
[7,"开平市县道月新线新建工程（连接线+潭江大道）","项目全长9.5公里，采用一级公路双向六车道技术标准，设计速度80公里/小时。","2023-2026",100000,"开平市交通运输局"]
[8,"开平市X557桥牛线（旧线）改建工程","三级公路，全长8.1公里，双向两车道。","2022-2023",3651,"开平市地方公路管理站"]
[9,"省道S534开平市马冈公安圩至塘口升平段  ","一级公路双向四车道10.702公里。","2023-2027",10702,"开平市地方公路管理站"]
[10,"大福路升级改造建设项目","对大福路段进行升级改造。","2021-2023",3000,"开平市水口镇人民政府"]
[11,"国道、省道景观提升及道路改造项目","项目包含国道和省道设计，含水口收费站高速路口一直到丰泽园路段、240国道、364省道、325国道等主干道的景观提升以及改造。","2021-2023",8000,"开平市水口镇人民政府"]
[12,"广台高速开平至台山段（开平段）","高速公路51.514公里（其中开平段26.35公里）。","2023-2027",398000,"开平市交通运输局"]
[13,"斗门至恩平高速公路（开平段）","高速公路108公里（其中开平段21公里）。","2025-2030",547000,"开平市交通运输局"]
[14,"大广海湾旅游专线高速公路（开平段）","高速公路61.42公里（其中开平段31.42公里）。","2023-2025",328000,"开平市交通运输局"]
[15,"国道G325线赤坎至蒲桥段扩改建工程","一级公路16.64公里。","2024-2027",200000,"开平市交通运输局"]
[16,"新县道赤坎大道二期工程","一级公路7.15公里。","2021-2028",42900,"开平市交通运输局"]
[17,"开平市乡道Y775赤祥线改线工程","一级公路8.3公里。","2021-2028",{"v":49800.00000000001,"d":"49800"},"开平市交通运输局"]
[18,"开平市三埠港区工程暨三埠港搬迁工程","项目占地500亩，分港区及港口经济区。港区用地约300亩，港区建设五个1000吨级（3000吨级结构）集装箱码头泊位，集装箱堆场、内外贸仓库、拆箱检验场、熏蒸堆场及相关配套场地、设施等，如海事处、口岸联检、疏港公路等。预留发展用地约200亩，将建设保税区、仓储、电商及物流园。","2023-2027",300000,"开平市交通运输局\n开平市国晟产业运营管理有限公司"]
[19,"地方公路乡道路面大修工程","其中三级公路改建39.448公里，三级公路改造3.605公里，三级公路路面大修42.293公里，三级公路防护加固7.564公里，三级公路扩建2.761公里。\n","2022-2024",24355,"开平市地方公路管理站","包含开平市塘口镇Y067交流度支线（K0+625-K1+690）路面改造工程、开平市Y769义二线改建工程（党校至龙山水库门前）、开平市苍城镇Y757黑弯线路面改造工程、开平市龙胜镇乡道乌斗线改建工程、村道永步线改建工程、开平市龙胜镇Y974岗梧线路面大修工程、开平市乡道Y975桥石线路面大修工程、乡道木龙线改建工程、乡道YD07狮上线边坡防护加固工程、开平市县道横东线东山圩段改建工程（K30+000~K30+800）、乡道龙安线改建工程、Y981升平支线改建工程、Y763马石线路面大修工程、Y970老和线路面大修工程、Y779金水线路面大修工程、Y807二勒线路面大修工程、Y835望狮线路面大修工程、Y070义梁线路面大修工程、Y063金鸡支线路面大修工程、Y753蚬横线路面大修工程、Y060赤坎支线路面大修工程、Y065楼冈支线路面大修工程、Y761水楼线路面大修工程、Y977苍沙线路面大修工程、Y068水口支线路面大修工程、Y079赤和线赤水圩段路面大修工程、月沙线K10+300~K12+520段改建工程、乡道联立线改建工程、乡道大凉线改建工程、乡道Y787大水线、Y780金石线改建工程、横东线赤水段改建工程（K16+882~K22+831）、Y770赤三线路面大修工程、Y977苍沙线路面大修工程、四贵线路面改造工程、开平市乡道Y838赤牛线扩建工程。"]
[20,"地方公路省道路面大修工程","其中三级公路改建11.756公里，二级公路改造2.7公里，三级公路路面大修3.866公里。","2022-2024",7956,"开平市地方公路管理站","包含省道533线月山圩段路面大修工程、省道S534线马冈圩段路面大修工程、省道S295(原江四线)路面改造工程、省道S384开平市月山至鹤山址山交界改建工程、省道S534开平市赤坎镇至台山交界改建工程、省道S533线荻海至台山交界改建工程。"]
[21,"乡道石桃线改建工程","8.942公里改建，路面宽6米。","2022-2023",3130,"开平市地方公路管理站"]
[22,"Y775赤祥线改建工程","9.268公里路面改建工程，路面宽7米。","2022-2023",3707,"开平市地方公路管理站"]
[23,"地方公路危桥改建工程","改建危桥3座，共265延米，改造危桥11座，共264.3延米。","2022-2023",2313,"开平市地方公路管理站","包含C786线名洽桥改建工程、YD15线回龙桥改建工程、C009线蕉园石桥改造工程、C031线兰芳村桥改造工程、C034岗头咀二线一桥改造工程、C042南岸线桥改造工程、C046线大斜线桥改造工程、C477线双龙一桥改造工、YD07线上下洞一桥改造工程、YD07线上下洞二桥改造工程、S534线大厂桥改造工程、Y780线大水角桥改造工程、茅石大桥改建工程、S533上湾桥改造工程。"]
[24,"开平市省道S273线月山段扩改建工程","一级公路12.714公里。","2023-2027",50856,"开平市交通运输局"]
[25,"开平市最美侨路工程","对公路沿线71.994公里进行旅游资源配套。","2023-2027",215982,"开平市交通运输局"]
[26,"国道G240开平支线工程","一级公路7.31公里。","2024-2028",42600,"开平市交通运输局"]
[27,"原国道G325线水口至赤坎城市快速路","快速路25.67公里。","2025-2029",154020,"开平市交通运输局"]
[28,"农村公路“十四五”规划项目","通建制村双车道改造19.371公里，衔接普通国道的农村公路单改双20.23公里，县道网提档升级改造51.365公里。","2022-2025",240965,"开平市交通运输局"]
[29,"开平市乡道Y756城蟠线改扩建工程","路线全长12.02公里，扩改建为三级旅游公路，路基宽14m，路面宽8.5m、慢行系统3m。","2021-2023",17000,"开平市地方公路管理站"]