附件3

开平市2023年水稻病虫害统防统治项目

实施主体服务工作程序

一、服务作业程序

（一）上报计划名单。按市农业综合服务中心的时间要求，项目实施主体将《开平市2023年水稻病虫害统防统治项目服务对象计划名单》（附件3-1）填好并盖章，交至市农业综合服务中心。名单上报后，服务对象、地点、面积原则上不可变更，若确需变更，须及时将变更名单上报市农业综合服务中心。

（二）签订合同。项目实施主体与服务对象签订服务合同（附件3-2）、项目承诺书（附件3-3），提供水稻病虫害全程统防统治服务，明确服务对象、服务区域、服务面积、服务内容、服务标准、完成时限、收费标准等，明确双方的责任和义务，合同价格以当年当地该生产环节市场服务价格双方协定。

（三）项目实施主体按合同要求完成服务作业。提供全程病虫害防治服务，在水稻封行期至黄熟期，同一类型田块每5-7天开展一次巡田，如实填写田间巡查记录表（附件3-4），准确掌握病虫发生动态，科学制定防控技术方案，适时组织开展防控，药后3天左右进行防效检查，对防控效果不理想且有必要再次防治的区域须进行第二次施药，确保防治效果，如实填写服务登记表（附件3-5）。

二、服务面积核定

服务面积核定以服务对象签名、村委会和镇街农办确认、市级审核的面积为补助面积。核定步骤如下：

（一）服务对象签名确认。项目实施主体完成全程统防统治服务后，《开平市2023年水稻病虫害统防统治项目服务作业验收明细表》（附件3-6）须填好并交服务对象签名确认。

（二）村委会核实。项目实施主体整理核对《开平市2023年水稻病虫害统防统治项目服务作业验收明细表》（附件3-6），交村委会核实。核实结果在村委会公示栏进行张贴公示，公示期不少于7天。

（三）镇街农办确认。项目实施主体整理核对《开平市2023年水稻病虫害统防统治项目服务作业验收汇总表》（附件3-7），交镇街办确认。

（四）市级审核公示。市农业综合服务中心根据项目实施主体提交的服务验收清单，组织有关人员组成核查小组，以抽查方式核查项目服务对象及服务面积等情况，最终审核结果进行网上公示。

三、检查要求

（一）实施主体检查

项目实施过程中，市农业综合服务中心须对实施主体的项目实施情况进行现场检查不少于两次（附件3-8）。

（二）服务对象检查

项目实施过程中，市农业综合服务中心须对服务对象的服务区域、服务面积、服务内容等情况进行现场抽检（附件3-9）。

四、验收要求

（一）验收程序

项目实施主体完成水稻病虫害全程统防统治服务后，须向市农业综合服务中心申请项目验收，相关验收费用由项目实施主体承担。项目验收流程：一是组织开展田间抽点现场测产验收，以病虫害防治效果、产量为主要依据；二是组织专家开展项目台账材料验收，形成验收报告（附件3-10）。

（二）台账材料要求

1.《开平市2023年水稻病虫害统防统治项目服务作业验收明细表》（附件3-6）。

2.《开平市2023年水稻病虫害统防统治项目服务作业验收明细表》（附件3-6）张贴在提供服务所在的村委会公示栏进行公示的相片。

3.《开平市2023年水稻病虫害统防统治项目服务作业验收汇总表》（附件3-7）。

4.服务对象身份证复印件。

5.项目实施主体与服务对象签订的合同复印件（附件3-2）。

6.项目承诺书（附件3-3）。

7.收取服务对象费用的收费凭证复印件。

8.《水稻病虫害防治服务登记表》（附件3-5），每个服务对象1份，包括防治对象、施药时间及天气、农药名称及厂家、亩药量及亩药液量、施药方法、农药包装废弃物回收情况等。

9.服务作业轨迹图（含高度、速度、喷幅、作业时长、流量等信息等）。

10.服务作业过程相片（每个服务对象1-2张，照片须标注服务时间地点或含有拍摄时间地点的水印）。

11.农药包装废弃物集中回收实施台账复印件。

12.《开平市2023年水稻病虫害统防统治项目验收报告》（附件3-10）。

13.材料报送要求：所有材料纸质版、扫描版各一份，2024年6月30日前报送至市农业综合服务中心。

附件3-1

开平市2023年水稻病虫害统防统治项目服务对象计划名单

实施主体名称：                                年   月   日

| 序号 | 实施地点 |  | 服务对象 姓名 | 服务对象 联系电话 | 计划全程水稻统防统治面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镇（街） | 村委会 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：实施主体须按要求将本名单盖章后交至市农业综合服务中心。

附件3-2

广东省农业农村厅编制

二○二三年

合同编号：

甲 方（服务对象）： 	 乙 方（服务组织）： 	 身份证号/统一社会信用代码：

为切实做好水稻重大病虫害防治工作，践行“公共植保，绿色植保，科学植保” 的理念和“预防为主，综合防治”的植保方针，降低生产成本，提高防治水平，实现科学、高效、生态、安全用药。根据《中华人民共和国民法典》《农作物病虫害防治条例》等有关法律、条例规定，本着自愿及平等互利原则，经甲、乙双方友好协商， 订立 	年度 造水稻病虫害专业化防治服务合同 ，具体合同细节如下：

一、甲方以有偿服务形式将以下田块水稻病虫害防治工作交由乙方开展“水稻病虫害专业化防治”服务，具体如下：

| 名称 | 户数（户） | 面积（亩） | 田块位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、服务内容及形式

服务内容：乙方对合同约定的甲方水稻田块实施“三虫两病”，即稻纵卷叶螟、稻飞虱、钻蛀性螟虫、纹枯病、白叶枯病防治服务。

服务形式：全程承包防治服务。由乙方负责提供农药、机械并统一安排人员施药，

提供防治技术方案和田块跟踪服务。

病虫全程防治期限：水稻秧苗移栽（三叶一心）后至收割前。

三、收费标准及结算方式

收费标准如下：

| 市场价格（元/亩） | 实际收费（元/亩） | 签约亩数（亩） | 实际总收费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

结算方式：在签订合同时甲方向乙方支付服务费 	元，余下部分服务费 	元在双方服务合同终止前 15 日内一次性结清。

甲方可采取以下方式支付：银行转账、微信、支付宝、现金。

乙方应向甲方提供银行收款信息（开户名、账号、开户行），微信、支付宝收款二维码等。

四、防效验收

乙方对田块提供施药服务，坚持“效果优先、兼顾效率”原则。甲方在乙方正常施药结束后 7 天内对服务质量进行初次验收，整体验收时间为收割前 7 日，如无提出异议，视为质量合格。

五、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方须如实向乙方申报服务田块的实际面积，如乙方发现甲方申报面积小于实际面积，要及时与甲方沟通协商。

2.甲方需做好乙方提出的与防治技术密切关联的相关田间管理措施。

- 甲方需为乙方作业提供必要的环境情况说明（包括不限于周边敏感作物、鱼塘虾塘等敏感区域、禁飞区域）、病虫害发生史、水稻品种和插植时间等信息。

- 甲方对防治效果有异议的，应在施药后 7 天内通知乙方，如属乙方责任，且可

以再次施药防治的，乙方应即刻开展补防；如甲乙双方协商未果，应在药后 10 天内向县级植保机构申请专家鉴定，明确责任。

- 甲方有检查服务效果的义务，及时向乙方通报防治作业情况，积极配合乙方采取补防措施。

- 按本合同约定按时支付合同款项。如甲方一方人数较多，按每个主体的金额付款，其他主体未按约定付款的不得认为已按约定付款方违约。

（二）乙方权利与义务

- 乙方对本合同第一、二条约定的服务田块、内容选择对口药剂开展病虫害防治， 在水稻封行期至黄熟期，同一类型田块每 5-7 天开展一次巡田。其中：钻蛀性螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、纹枯病防效 90%以上，稻谷农药残留不超标。若达不到防治效果，甲方必须在收割前 7 天提出书面赔偿要求，经县级以上植保机构现场鉴定后，优先向保险公司申请赔付，保险公司不赔偿或者不足部分再由乙方承担。

- 乙方应当告知甲方防治方案以及需甲方配合的相关田间管理措施，包括但不限于：施药前（后）田块是否需要排（灌）水等。

3.乙方负责回收承包服务田块面积内使用农药的包装物。

- 乙方对全程承包的病虫防治有决策权，对发生程度未达到 3 级（中等发生）的病虫，乙方可对该田块进行挑治或不安排防治。

- 乙方防治不当引起的损失由乙方负责，包括但不限于：使用假冒伪劣农药，药剂选择不对口，防治适期选择不准，药剂使用方法不科学，重喷、漏喷等。

- 乙方应对投入使用的机械及参加作业的工作人员规范管理，在作业过程中造成人员伤害、物品损坏以及其他损失的，由乙方负责承担。

7.乙方作业机械现场施工安全及财产安全工作由乙方负责。

8.如由乙方的原因导致的其他纠纷由乙方承担责任。

六、责任免除

以下原因造成的水稻产量损失，乙方不承担责任。

（一）对于本合同第二条约定的服务内容中次要病虫害或与气候条件、品种抗性等关系密切的，当前技术水平难以有效防治的病虫害，例如稻瘟病（穗颈瘟）、跗线螨、水稻细菌性条斑病等，乙方已经选择对口药剂开展科学防治的。

（二）因洪涝、干旱、冷害、污染、除草剂残留累积等人力不可抗拒的因素造成的损失。

（三）甲方申报面积小于实际服务面积而影响防治效果所造成的损失。

（四）甲方未按乙方要求做好与防治技术密切关联的相关田间管理措施的，包括但不限于：施药前（后）擅自排（灌）田块水等。

（五）甲方不按合同约定时间支付服务费的，乙方暂停提供服务而造成的水稻减产损失。

（六）如甲方一方人数较多，按每个主体的实际情况确定乙方是否免责。不得以甲

方有一人不符合上述原因的免除乙方的全部责任。

七、争议解决方式

以上合同条款，双方需共同遵守，如有纠纷双方协商解决，协商不成，甲、乙双方均可向服务所在地人民法院提起诉讼。

八、合同生效

本合同一式四份，甲方一份、乙方三份，具有同等法律效力，双方代表签字（盖章）之日起生效。

甲方（如甲方人数较多，可使用下页的签订表签名）：	乙方：

年    月    日	年    月    日

水稻病虫害专业化防治服务签订表

| 序号 | 户主 | 联系方式 | 面积（亩） | 首付（元） | 尾款（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | --- |

注：水稻病虫害专业化防治服务签订表适用整村推进服务对象，单个农户可以不用填写。

甲方：在上表“签名”栏签名	乙方：（盖章）

乙方法人签名：

签订日期：    年	月	日

附件3-3

项目承诺书

（参考）

本人承诺参加《开平市2023年水稻病虫害统防统治项目》水稻病虫害全程统防统治服务的耕地，只申请本项目资金补助，不申请参与其他同类型涉农项目资金补助，否则自愿放弃享受《开平市2023年水稻病虫害统防统治项目》水稻病虫害全程统防统治服务资金补助资格，并承当相应一切责任。

承诺人（服务对象签名并按指模）：

服务主体（盖章）：

年    月    日

附件3-4

作物：水稻	巡查地点：	巡查人员：

| 巡查时间 | 病虫害名称 | 病虫害发生程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 稻纵卷叶螟 |  |  |
|  | 稻飞虱 |  |  |
|  | 钻蛀性螟虫 |  |  |
|  | 纹枯病 |  |  |
|  | 白叶枯病 |  |  |
|  | ······ |  |  |

备注：按照《农作物病虫害测报技术规范》调查，计算病虫害发生为害程度，如：稻纵卷

叶螟卷叶率，稻飞虱百丛虫量，钻蛀性螟虫白穗率，病害计算病情指数。

附件3-5

农户姓名： 	作物 水稻	面积： 	亩 联系电话：

服务项目：全程服务（ √ ） 单次防治（	） 代防代治（	）

| 项 目 | 第 1 次 ( 月 日) | 第 2 次 ( 月 日) | 第 3 次 ( 月 日) | ⋯⋯ ( 月 日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治对象 |  |  |  |  |
| 施药时间及天气 |  |  |  |  |
| 农药名称及厂家 |  |  |  |  |
| 亩药量，亩药液量 |  |  |  |  |
| 施药方法 |  |  |  |  |
| 农药包装废弃物回收情况 |  |  |  |  |

| 满意度情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务态度：满意（） | 比较满意（） | 一般（） | 不满意（） |
| 服务流程：满意（） | 比较满意（） | 一般（） | 不满意（） |
| 防治效果：满意（） 不满意原因： | 比较满意（） | 一般（） | 不满意（） |

农	户	签	名：

防治服务组织代表签名：

年 	月 	日

附件3-6

开平市2023年水稻病虫害统防统治项目服务作业验收明细表

服务组织名称：                                                                年    月    日

| 序号 | 实施地点 | 服务对象 姓名 | 服务对象 身份证号码 | 服务对象 联系电话 | 全程水稻统防统治面积（亩） | 申请补助金额（元） | 服务对象对服务评价（满意/不满意） | 服务对象签名（按指模） | 服务机手 联系电话 | 服务机手 签名 （按指模） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | —— | —— |
| 村委会意见（盖章）： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-7

开平市2023年水稻病虫害统防统治项目服务作业验收汇总表

实施主体名称：                                      年   月   日

| 序号 | 村委会 | 全程水稻统防统治面积 （亩） | 申请补助金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 实施主体承诺： 本实施主体确认作业面积准确，不存在套取补助资金、与同类型涉农项目补助资金重叠等违法违规行为。 负责人签字： 实施主体公章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 镇（街）农办意见：（盖章） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3-8

| 开平市农业农村局项目检查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间： |  |
| 项目名称 | 开平市2023年水稻病虫害统防统治项目 |  |  |
| 项目承担单位 |  |  |  |
| 项目实施情况 | 未实施口 实施中口 已经完工口 其它： |  |  |
| 资金类别 | 中央口 省级口 江门市口 本级口 | 金额 |  |
| 项目内容 |  |  |  |
| 检查情况 （存在问题） |  |  |  |
| 建议措施 |  |  |  |
| 检查人员签名 |  |  |  |
| 项目承担单位 签名确认 （盖章） |  |  |  |
| 备注：本表一式三份。 |  |  |  |

附件3-9

| 开平市2023年水稻病虫害统防统治项目服务对象现场抽检表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施主体: |  |  |  |  |  | 时间： |  |
| 序号 | 镇 （街） | 村 委会 | 服务 对象 | 身份证号码 | 电话 | 服务面积（亩） | 服务对象 签名 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查人员签名： |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-10

开平市2023年水稻病虫害统防统治项目

验

收

报

告

组织验收单位（公章）：

年	月	日

| 项目名称 | 开平市2023年水稻病虫害统防统治项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总投资 （万元） |  |  | 省级资金（万元） |  |  |
|  |  |  | 地方配套（万元） |  |  |
| 专业化防治 服务组织 |  |  |  |  |  |
| 项目下达 文号 |  |  |  |  |  |
| 实施时间 |  | 实施地点 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  |  |  |
| 项目基本概况 |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 原计划实施内容及目标： |  |  |  |  |
|  | 项目实施及目标完成情况： |  |  |  |  |

| 资金使用与管理情况 | 总投资额 （万元） |  | 实际完成投 资额（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资金使用与管理情况： |  |  |  |
| 项目管理情况 |  |  |  |  |
| 项目功能发挥情况 |  |  |  |  |
| 验 收 组 意 见 |  |  |  |  |
| 内容包括：项目实施的整体评价、存在问题、建议和验收结论 组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 验收组成员 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 手机号码 | 签 | 名 |
| 专业化防治服务组织意见 |  | 负责人签字： 单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 组织验收单位意见 |  | 负责人签字： 单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |